# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 19 октября 2021 г. № 1818-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Защита населения и территории

города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление по делам ГОЧС) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - Администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее - Администрация города); - Управление информационных технологий и связи администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление информационных технологий и связи); - Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление образования) - Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» (далее - МКУ «УХОДОМС»); - Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике); - Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - отдел культуры); - Отдел по работе с населением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - отдел по работе с населением) |
| Цель Программы | - Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задача Программы | - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Подпрограммы | В рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена |
| Основные мероприятия Программы | - Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| Основные показатели (индикаторы) | - Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах; - соотношение числа зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС», оборудованных автоматическими системами обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей и соответствующими «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, к общему числу зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»; - количество изготовленных (восстановленных) и установленных знаков безопасности на водных объектах; - создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного, межмуниципального и регионального характера, их содержание |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2022 года по 2026 год |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета | Общий объем финансирования Программы составляет 28 506,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 5 822,70 тыс. рублей; 2023 год - 5 621,06 тыс. рублей; 2024 год - 5 621,06 тыс. рублей; 2025 год - 5 721,06 тыс. рублей; 2026 год - 5 721,06 тыс. рублей; из местного бюджета: - 27 463,94 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 5 614,10 тыс. рублей; 2023 год - 5 412,46 тыс. рублей; 2024 год - 5 412,46 тыс. рублей; 2025 год - 5 512,46 тыс. рублей; 2026 год - 5 512,46 тыс. рублей; из краевого бюджета (прогнозно, по согласованию) 1 043,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2022 год - 208,60 тыс. рублей; 2023 год - 208,60 тыс. рублей; 2024 год - 208,60 тыс. рублей; 2025 год - 208,60 тыс. рублей; 2026 год - 208,60 тыс. рублей |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | - Выполнение мероприятий Программы в установленные сроки; - формирование на территории города Комсомольска-на-Амуре эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах; - снижение затрат муниципального бюджета на устранение последствий от пожаров; - обеспеченность материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного, межмуниципального и регионального характера |

## Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО

## СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Анализ статистических данных показывает, что на территории города Комсомольска-на-Амуре на протяжении 7 лет сохраняется стойкая тенденция к сокращению числа зарегистрированных общеуголовных преступлений в общественных местах (2013 год - 5 806 ед.; 2019 год - 4 168 ед.; 2020 - 3 987 ед.).

Вместе с тем, тенденция развития криминогенной обстановки в течение 2017 - 2020 годов как по городу Комсомольску-на-Амуре, так и по Хабаровскому краю обуславливает необходимость продолжения работы по уже имеющимся направлениям в сфере общественной безопасности, а также выделения новых направлений деятельности в сфере обеспечения безопасности и оповещения населения о возникающих угрозах, предполагающих реализацию посредством применения программного метода.

Одной из задач в общей системе обеспечения безопасности жизнедеятельности в городе является принятие неотложных эффективных мер по сокращению происшествий на водных объектах.

В период с 2016 года по 2020 год на водных объектах в границах города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края погибло 35 человек, тогда как за период с 2010 года по 2015 год погибло 53 человека. Учитывая положительную динамику по снижению гибели людей на водных объектах города, требуется продолжение деятельности по изготовлению и установке знаков безопасности «Купание запрещено» на территории городских зон отдыха на водных объектах, где купание запрещено (в летнее время), и знаков безопасности «Выход на лед запрещен» (в зимний период), направленных на предупреждение происшествий на водных объектах.

В период с 2018 года по 2020 год на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее - города) зарегистрировано 3822 пожара, погибли 54 человека, получили травмы 78 человек. В зданиях (сооружениях) административного, учебно-воспитательного, культурного назначения муниципальной собственности было зарегистрировано 35 пожаров.

Основными проблемами города остаются:

1) рост числа зарегистрированных пожаров в 2019 и 2020 годах более чем в три раза по сравнению с 2018 годом;

2) рост числа зарегистрированных пожаров на объектах административного, учебно-воспитательного, культурного назначения, а также в зданиях (сооружениях) муниципальной собственности более чем в 2 раза.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения защищенности населения города, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Принятие муниципальной Программы позволит обеспечить:

1) формирование на территории города Комсомольска-на-Амуре эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности;

2) контроль за состоянием первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;

3) снижение затрат муниципального бюджета на устранение последствий от пожаров.

Возможность оперативного реагирования на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий во многом зависят от объемов накопленных материальных ресурсов, их рационального размещения и использования, что в свою очередь требует постоянного наращивания материальных ресурсов муниципального резерва и обеспечения его содержания.

## Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

## КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Программа разработана в соответствии с основными стратегическими направлениями развития города Комсомольска-на-Амуре, определенными Планом стратегического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года. Одним из приоритетных направлений является «Развитие человеческого капитала».

С учетом данного направления сформулированы цель и задачи Программы.

Цель Программы: минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача Программы: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Данная Программа базируется на основных положениях следующих нормативных правовых актов:

1) Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

2) Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3) Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4) Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

5) Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р;

6) Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 года N 300;

7) Государственная программа Хабаровского края «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2012 года N 142-пр;

8) Государственная программа Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 года N 482-пр.

## Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы будет достигнут ряд положительных эффектов, безусловно, выгодных для экономического и социального развития города в целом, которые выразятся в улучшении условий жизнедеятельности населения и повышения безопасности жизни на территории города Комсомольска-на-Амуре.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1) увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах; не менее чем на 1 единицу к уровню прошлого года;

2) увеличение количества приобретенных и установленных, в общественных местах, средств теле-, видео- и радиоконтроля, аудио- и видеозаписи до 218 единиц;

3) оборудование всех зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» автоматическими системами обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей и соответствующими «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ;

4) оборудование автономными пожарными извещателями всех жилых помещений муниципальной собственности, в которых проживают социально незащищенные семьи;

5) исполнение экспертного обоснования наличия или отсутствия угрозы жизни и здоровью людям на все здания муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) эксплуатационными недостатками по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики;

6) предотвращение пожаров со значительным ущербом (более 3420 минимальных размеров оплаты труда (далее - МРОТ)) в зданиях муниципальной собственности по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и в зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»;

7) исключение фактов травмирования и гибели людей среди персонала и посетителей вследствие пожаров в зданиях муниципальной собственности по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и в зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»;

8) увеличение количества изготовленных (восстановленных) и установленных знаков безопасности на водных объектах до 11 единиц;

9) создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных

## Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программу предполагается реализовать в один этап в течение 2022 - 2026 годов.

## Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Методика сбора информации и расчета

показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателей (индикаторов) | Периодичность сбора данных | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | Определяется на основании статистических данных | Ежегодно | УМВД России |
| 2 | Количество приобретенных и установленных, в общественных местах, средств теле-, видео- и радиоконтроля, аудио- и видеозаписи | Определяется на основании актов выполненных работ путем подсчета количества созданных, оборудованных и усовершенствованных систем обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих | Ежеквартально | Управление информацион-ных техноло-гий и связи |
| 3 | Соотношение числа зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС», оборудованных автоматическими системами обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей и соответствующими «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, к общему числу зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» | Определяется актами проведения контрольных опробований, испытаний и проверке работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, предоставляемыми монтажными организациями в МКУ «УХОДОМС» после оборудования зданий муниципальной собственности автоматическими системами обеспечения пожарной безопасности, соответствующими «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ | Ежеквартально | МКУ «УХОДОМС» |
| 4 | Соотношение зданий, на которые исполнено экспертное обоснование наличия или отсутствия угрозы жизни и здоровью людям, находящимся (пребывающим) в зданиях муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) эксплуатационными недостатками по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики к общему числу зданий муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) эксплуатационными недостатками | Определяется на основании направляемой соисполнителями информации в Управление по делам ГОЧС | Ежеквартально | МКУ «УХОДОМС», Управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел культуры |
| 5 | Число пожаров со значительным ущербом (более 3420 МРОТ) в зданиях муниципальной собственности по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и в зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» | Определяются на основе данных официального статистического учета пожаров и их последствий в Российской Федерации, проводимого в соответствии с Приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года N 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» федеральной противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Ежеквартально | Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю |
| 6 | Число травмированных и погибших людей среди персонала и посетителей вследствие пожаров в зданиях муниципальной собственности по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и в зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» | Определяются на основе данных официального статистического учета пожаров и их последствий в Российской Федерации, проводимого в соответствии с Приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года N 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» федеральной противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Ежеквартально | Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю |
| 7 | Доля жилых помещений муниципальной собственности, оборудованных автономными пожарными извещателями, в которых проживают социально незащищенные семьи, к общему числу жилых помещений муниципальной собственности, в которых проживают социально незащищенные семьи | Определяется по информации о количестве социально незащищенных семей, предоставляемой отделом по работе с населением, и фактическим количеством жилых помещений муниципальной собственности, оборудованных автономными пожарными извещателями, в которых проживают социально незащищенные семьи | Ежеквартально | Управление по делам ГОЧС, отдел по работе с населением |
| 8 | Количество установленных (восстановленных) знаков безопасности на водных объектах | Определяется на основании актов выполненных работ путем подсчета количества изготовленных (восстановленных) знаков безопасности на водных объектах | Ежеквартально | Управление по делам ГОЧС |
| 9 | Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их содержание | На основании наличия товарных накладных и (или) актов приема передачи материальных ресурсов | Ежеквартально | Управление по делам ГОЧС |

## Раздел VI. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

К основным мероприятиям Программы относятся:

1. Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Данное направление включает в себя:

1) организация базовых точек и установка оконечного оборудования систем видеонаблюдения и оповещения населения;

2) организация каналов связи и подключение к муниципальному центру обработки данных (видеосерверу);

3) поддержание систем в постоянной готовности;

4) интеграция с другими системами для объединения в единое информационное пространство;

5) оборудование систем отображения видеоинформации, передаваемой с систем видеонаблюдения, а также, автоматизированных рабочих мест для возможности выполнения задач по сбору и обработке информации, мониторингу и прогнозированию возможных угроз;

6) развитие и усовершенствование возможностей системы, а также, технических и программных средств, увеличение емкости хранения информации на имеющихся ресурсах; приобретение лицензии;

7) техническое обслуживание, ремонт объектового и централизованного оборудования, сетей, замена неисправных компонентов; содержание систем, сегментов, каналов связи.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Данное направление включает в себя:

1) проектирование, установка, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической противопожарной защиты в зданиях муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»;

2) применение адресных программно-целевых методов для проведения расчетного, экспертного обоснования наличия или отсутствия угрозы жизни и здоровью людям, находящимся (пребывающим) в зданиях муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) эксплуатационными недостатками;

3) пропаганда в области пожарной безопасности;

4) обеспечение оповещения населения о пожаре;

5) привлечение сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Комсомольска-на-Амуре.

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Данное направление включает в себя:

1) изготовление (восстановление) знаков безопасности на водных объектах;

2) установка знаков безопасности на водных объектах в местах несанкционированного отдыха людей на водных объектах;

3) установка знаков безопасности на водных объектах в местах, где выход на лед запрещен.

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Данное направление включает в себя:

1) создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного, межмуниципального и регионального характера, их содержание;

2) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Внесения изменений в правовое регулирование не планируется.

## Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета и краевого бюджета (по согласованию).

Общий объем финансирования Программы составляет 28 506,94 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 5 822,70 тыс. рублей;

2023 год - 5 621,06 тыс. рублей;

2024 год - 5 621,06 тыс. рублей;

2025 год - 5 721,06 тыс. рублей;

2026 год - 5 721,06 тыс. рублей;

из местного бюджета: - 27 463,94 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 5 614,10 тыс. рублей;

2023 год - 5 412,46 тыс. рублей;

2024 год - 5 412,46 тыс. рублей;

2025 год - 5 512,46 тыс. рублей;

2026 год - 5 512,46 тыс. рублей;

из краевого бюджета (прогнозно, по согласованию) 1 043,00 тыс. рублей; в том числе по годам:

2022 год - 208,60 тыс. рублей;

2023 год - 208,60 тыс. рублей;

2024 год - 208,60 тыс. рублей;

2025 год - 208,60 тыс. рублей;

2026 год - 208,60 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

## Раздел IX. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения значений показателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении изменений в Программу при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы - Управление ГОЧС.

Ответственный исполнитель Программы:

1) организует реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности участников Программы, вносит изменения в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) в срок до 20 июля текущего года осуществляет мониторинг реализации Программы и представляет полугодовой отчет на рассмотрение и согласование курирующему заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре. В течение трех рабочих дней после его согласования направляет полугодовой отчет в Департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;

3) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом готовит годовой отчет и представляет его в Департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;

4) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки годового отчета;

5) несет ответственность за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах;

6) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) в срок до 17 мая года, следующего за отчетным годом размещает в электронном виде посредством Государственной автоматизированной системы «Управление» отчетные данные о реализации Программы.

Соисполнители Программы:

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями.

2) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.

3) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки годового отчета.

4) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки полугодового отчета.

5) несут ответственность, в части своей компетенции, за достоверность информации в полугодовом и годовом отчетах.

6) несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), конечных результатов реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, ответственными за которые они являются.

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 2020 года N 1104-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».