# УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 9 сентября 2020 г. № 1750-па

(в ред. от 03.10.2022 № 1885-па)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

| Ответственный исполнитель | Департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - ДЭР) |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители, участники | 1. Администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее - АГ). 2. Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - КУИ). 3. Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - УО). 4. Управление информационных технологий и связи администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - УИТиС). 5. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - ФУ). 6. Фонд развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее - Фонд). 7. Совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее - Совет) |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре |  |
| Задачи муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная и консультационная поддержка Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы Развитие социального предпринимательства |  |
| Основные показатели (индикаторы) | - число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения; - количество субъектов МСП; - коэффициент "рождаемости" субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей); - численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей; - оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями города, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в действующих ценах; - доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, являющихся субъектами МСП; - количество субъектов МСП - получателей поддержки |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в два этапа: первый - в течение 2021 - 2024 годов; второй - в течение 2025 - 2027 годов |  |
| (в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31.03.2022 № 587-па) |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, краевого бюджета, внебюджетных средств | Общий объем финансирования Программы составляет 8 686,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 1 536,71 тыс. рублей; в 2022 году - 1 581,77 тыс. рублей; в 2023 году - 970,70 тыс. рублей; в 2024 году - 995,12 тыс. рублей; в 2025 году - 1 120,53 тыс. рублей; в 2026 году - 1 206,95 тыс. рублей; в 2027 году - 1 274,43 тыс. рублей. из краевого бюджета (по согласованию) - 1 269,14 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 634,57 тыс. рублей; в 2022 году - 634,57 тыс. рублей. из местного бюджета - 4 621,91 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 300,00 тыс. рублей; в 2022 году - 300,00 тыс. рублей; в 2023 году - 300,00 тыс. рублей; в 2024 году - 300,00 тыс. рублей; в 2025 году - 1 060,53 тыс. рублей; в 2026 году - 1 146,95 тыс. рублей; в 2027 году - 1 214,43 тыс. рублей. из внебюджетных источников - 2 795,16 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 602,14 тыс. рублей; в 2022 году - 647,20 тыс. рублей; в 2023 году - 670,70 тыс. рублей; в 2024 году - 695,12 тыс. рублей; в 2025 году - 60,00 тыс. рублей; в 2026 году - 60,00 тыс. рублей; в 2027 году - 60,00 тыс. рублей. |  |
| (в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.10.2022 № 1885-па) |  |  |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения; Увеличение количества субъектов МСП; Увеличение коэффициента "рождаемости" субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей): Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей; Увеличение оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями города, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в действующих ценах; Увеличение доли индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, являющихся субъектами МСП; Оказание поддержки не менее 1811 субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |  |
| (в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31.03.2022 № 587-па, от 03.10.2022 № 1885-па) |  |  |